***Miejskie Przedszkole nr 2 „Fantazja” ul. Polska 42, 12-100 Szczytno***

**PLAN DZIAŁANIA   
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI   
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI   
NA LATA 2020 - 2021**

**Nazwa podmiotu:** Miejskie Przedszkole nr 2 „Fantazja” w Szczytnie  
**Sporządzono:** 01 marca 2021 r.   
**Dokument opracował:** Koordynator ds. dostępności w Miejskim Przedszkolu nr 2 „Fantazja”   
 w Szczytnie – Anna Grzechnik

*Dyrektor   
 Miejskiego Przedszkola nr 2 „Fantazja”   
 w Szczytnie  
 Magdalena Rzepecka*

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI   
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI   
NA LATA 2020 - 2021.**

Na podstawie art. 14 i w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające  z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| 1. | Powołanie koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podanie do publicznej wiadomości danych  o osobie wyznaczonej na koordynatora. Zamieszczenie zarządzenia dyrektora szkoły  o powołaniu koordynatora ds. dostępności (strona internetowa szkoły / BIP). Opracowanie i umieszczenie deklaracji dostępności oraz wzoru wniosku  o zapewnienie dostępności na stronie internetowej szkoły / BIP. | Dyrektor Przedszkola | Zarządzenie Dyrektora Przedszkola.  Zamieszczenie informacji na stronie internetowej przedszkola / BIP. | luty / marzec 2021 r. |
| 2. | Analiza stanu obiektów przedszkola pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – dostępność architektoniczna, informacyjno – komunikacyjna, cyfrowa. | Koordynator ds. dostępności w Miejskim Przedszkolu nr 2 „Fantazja”  w Szczytnie. | Oględziny i zebranie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód  w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Uzyskanie informacji na temat dostosowania architektonicznego, cyfrowego oraz komunikacyjnego  w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2  w Szczytnie do zapisów wynikających z art. 6 ustawy.  Konsultacje i przekazanie propozycji dotyczących alternatywnych rozwiązań. | luty 2021 r. |
| 3. | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności w Miejskim Przedszkolu nr 2 „Fantazja”  w Szczytnie.  Redaktor strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr2  w Szczytnie. | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) i przekazanie do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.  Publikacja na stronie internetowej BIP. | marzec 2021 r. |
| 4. | Analiza w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępu alternatywnego. | Koordynator ds. dostępności w Miejskim Przedszkolu nr 2  w Szczytnie.  Pracownicy przedszkola  Dyrektor Przedszkola | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, wsparcia technicznego,  w tym także wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej).  Podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępności we wszystkich obszarach. | Realizacja  w całym okresie działania. |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym, informacyjno – komunikacyjnym. | Dyrektor Przedszkola, koordynator ds. dostępności, pracownicy obsługi przedszkola oraz redaktor strony internetowej przedszkola. | Koordynacja dostępności w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2  w Szczytnie poprzez:  1.Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań dla osób zainteresowanych  2.Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego. 3. w miarę możliwości finansowych,  w porozumieniu  z Urzędem Miejskim  w Szczytnie zakup przenośnej rampy (szyny) na schody dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych, | Realizacja  w całym okresie działania. |
| 6. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu  o stanie dostępności. | Koordynator ds. dostępności w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Szczytnie. | Uzyskiwanie danych  w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód  w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących zniwelowania bądź całkowitego usunięcia tych wad. | Realizacja  w całym okresie działania. |
| 7. | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami *(Dz.U.2019r. poz.1696 ze zm.).* | Koordynator ds. dostępności w Miejskim Przedszkolu nr 2 „Fantazja”  w Szczytnie. | Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi Przedszkola,  a następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Miejskiego Przedszkola nr 2 „Fantazja”  w Szczytnie. | marzec 2021 r. |

Szczytno, dnia 01 marca 2021 r.